## Hoja 1
Day | Planned | Actual
April-11 | 8 | 8
April-12 | 8 | 8
April-13 | 8 | 8
April-14 | 8 | 8
April-15 | 7 | 8
April-16 | 7 | 8
April-17 | 7 | 8
April-18 | 7 | 8
April-19 | 7 | 8
April-20 | 6 | 8
April-21 | 6 | 8
April-22 | 6 | 7
April-23 | 6 | 7
April-24 | 5 | 6
April-25 | 5 | 5
April-26 | 5 | 5
April-27 | 4 | 3
April-28 | 3 | 3
April-29 | 2 | 3
April-30 | 1 | 3
2024-05-01 | 0 | 1